## Formato 01 F&E
FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
“RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HÚMEDA, SECA, BOFEDALES, BOSQUE RELICTO MESOANDINO Y ALTOANDINO DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS CHALHUANCA Y OCOÑA DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
| No |  | X
Sí
Indique el código del Programa de Inversión
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
| FUNCIÓN |  | 17 AMBIENTE
| DIVISIÓN FUNCIONAL |  | 054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
| GRUPO FUNCIONAL |  | 0120 GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS
| SECTOR RESPONSABLE |  | AMBIENTE
| SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: |  |  | SERVICIOS ECOSISTEMICOS
| INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: |  |  | Nombre: | PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE REQUIEREN DE RECUPERACION
| Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador |  |  | Unidad de medida: | HECTAREAS | Espacio geográfico de la UP | DISTRITOS | Año: | 2020 | Valor:
| CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: |  |  | Valor: | 14406.94
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)
| TIPOLOGIA DE PROYECTO |  |  | ECOSISTEMAS
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad
1 | OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  | GOBIERNOS REGIONALES
| Entidad : |  |  |  | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) |  |  |  | OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| Responsable de la OPMI: |  |  |  | SAMUEL CHIRINOS VERA
2 | UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
| Nivel de gobierno |  |  |  | GOBIERNOS REGIONALES
| Entidad |  |  |  | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) |  |  |  | UF OFICINA REGIONAL DE FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES
| Responsable de la UF: |  |  |  | SIXTO VALENZUELA CONUMA
3 | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
| Nivel de gobierno : |  |  |  | GOBIERNOS REGIONALES
| Entidad : |  |  |  | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) |  |  |  | UEI GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE
| Responsable de la UEI: |  |  |  | ROSENDO ECHEVARRIA AYQUIPA
4 | UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)
| Nombre de la UEP: |  |  |  | 747-REGION APURIMAC - SEDE CENTRAL
C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 | Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora
1.2 | Nombre de la unidad productora | [5 empty] | PAJONAL DE PUNA HUMEDA, PAJONAL DE PUNA SECA, BOFEDAL, BOSQUE DE RELICTO MESOANDINO Y BOSQUE RELICTO ALTOANDINO
1.3 | Naturaleza de intervención: | RECUPERACION
1.4 | Servicio a intervenir: | ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, SECA, BOFEDAL, BOSQUE DE RELICTO MESOANDINO Y ALTOANDINO
1.5 | Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)
| Departamento | APURIMAC
| Provincia | AYMARAES
| Distrito | CHALHUANCA, CAPAYA, CARAYBAMBA, COLCABAMBA, COTARUSE, IHUAYLLO, SAÑAYCA, SORAYA, TORAYA
| Localidad | VARIOS
Coordenada geográfica UTM
| DISTRITO | COORDENADAS UTM
|  | ESTE | NORTE
| Colcabamba | 688525 | 8450914
| Toraya | 683743 | 8450952
| Capaya | 681231 | 8438632
| Soraya | 681864 | 8433374
| Ihuayllo | 686965 | 8436819
| Sañayca | 678361 | 8428992
| Chalhuanca | 689392 | 8418982
| Caraybamba | 698329 | 8409663
| Cotaruse | 693498 | 8405556
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
1.6 | Localización del ámbito de influencia del proyecto
Ambito nacional
Otros ámbitos:
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Ambitos de influencia múltiples
Adjuntar un archivo KML
Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
2.1. | Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto
“RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HÚMEDA, SECA, BOFEDALES, BOSQUE RELICTO MESOANDINO Y ALTOANDINO DE LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS CHALHUANCA Y OCOÑA DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AYMARAES – DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”
| Nombre del Indicador para medición del objetivo central: |  |  |  |  | HECTAREAS DEGRADAS QUE REQUIEREN RECUPERACION
| Unidad de medida del indicador: |  |  |  |  | HECTAREAS
| Meta: |  |  |  |  | 14406.94
Fuente de información:
2.2. | Beneficiarios directos
| Denominación de los beneficiarios directos: |  |  | POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE COLCABAMBAS, TORAYA, CAPAYA, SAÑAYCA, IHUAYLLO, SORAYA, CHALHUANCA, CARAYBAMBA Y CORATUSE
| Unidad de medidad de los beneficiarios directos: |  |  | Personas
| Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: |  |  | 7339 | (Valor)
| Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: |  |  | 108588.3569 | (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas
| Alternativa 1 (Recomendada) |  | COMPONENTE 1. RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, ACCIÓN 1.1. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE VIVEROS ACCIÓN 1.2. PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES; ACCIÓN 1.3. REFORESTACION CON ESPECIES FORESTALES; ACCIÓN 1.4. AFIANZAMIENTO POST PLANTACIÓN; ACCIÓN 1.5. REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN PAJONAL; ACCIÓN 1.6. REVEGETACIÓN DE ESPECIES NATIVAS – BOFEDAL; ACCIÓN 1.7. CONSTRUCCIÓN DE CERCOS DE PROTECCIÓN; COMPONENTE 2. RECUPERACION DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA; ACCIÓN 2.1. MEJORAMIENTO DE CANALES DE DERIVACION Y MANANTEO; ACCIÓN 2.2. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE QOCHAS; ACCIÓN 2.3. RESTAURACIÓN DE CAUCES EN BOFEDALES DEGRADADOS; COMPONENTE 3. RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO; ACCIÓN 3.1. RECUPERACIÓN DEL SUELO; ACCIÓN 3.2. CONSTRUCCION ZANJAS DE INFILTRACION; COMPONENTE 4. ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA; ACCIÓN 4.1. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ACCIÓN 4.2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS EN MANEJO DE ECOSISTEMAS; ACCIÓN 4.3. FORTALECIMIENTO DE COMITES PARA LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS; ACCIÓN 4.4. PASANTIAS EN LA GESTION DEL ECOSISTEMA; COMPONENTE 5. ADECUADAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES A CARGO DE LA GESTIÓN DEL ECOSISTEMA; ACCIÓN 5.1. INSTRUMENTOS DE MANEJO Y GESTION DEL ECOSISTEMA; ACCIÓN 5.2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS; ACCIÓN 5.3. ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO Y PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ECOSISTEMAS; ACCIÓN 5.4. INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS; ACCIÓN 5.5. PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Alternativa 2
Alternativa 3
4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción
| Servicios | Unidad de medida | Capacidad actual | Capacidad optimizada | Capacidad con proyecto
| Servicios ecosistemicos- Pajonal de Puna humeda y seca | Hectareas | 0 | 0 | 3585.03
| Servicios ecosistemicos- Bofedal | Hectareas | 0 | 0 | 6945.77
| Servicios ecosistemicos- Bosque de relicto | Hectareas | 0 | 0 | 3876.14
Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Balance oferta demanda
| Horizonte de evaluación en años | 10
| Servicios con brecha | Unidad de medida | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | … | Año 2036
| Servicios ecosistemicos- Pajonal de Puna humeda y seca | Hectareas/año | 3585.03 | 3585.03 | 3585.03 |  | 3585.03
| Servicios ecosistemicos- Bofedal | Hectareas/año | 6945.77 | 6945.77 | 6945.77 |  | 6945.77
| Servicios ecosistemicos- Bosque de relicto | Hectareas/año | 3876.14 | 3876.14 | 3876.14 |  | 3876.14
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)
5592720
5.1 | Metas físicas, costos y plazos
Producto /Componente | Acción sobre los activos |  | Tipo de Factor Productivo | Unidad Física |  | Dimensión Física |  | Costo a precio de mercado | Expediente técnico o documento equivalente |  | Ejecución física
| Acción | Activo que define capacidad |  | Unidad de medida | Cantidad | Unidad de medida | Cantidad |  | Fecha inicio | Fecha término | Fecha inicio | Fecha término
1. RECUPERACÓN DE LA COBERTURA VEGETAL | Acción 1.1 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE VIVEROS | Activo 1.1.1. Implementación de vivero - Cotaruse | Infraestructura | Vivero | 1 | m2 | 6000 | 1178815.76 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.1.2. Implementación de vivero - Capaya | Infraestructura | Vivero | 1 | m2 | 3500 | 116636.29 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 2024-12-31 | 1416276.02
|  | Activo 1.1.3. Implementación de vivero - Toraya | Infraestructura | Vivero | 1 | m2 | 3500 | 120823.97 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 2024-12-31
| Acción 1.2 PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES | Activo 1.2.1. producción de Queñua - vivero Cotaruse | Plantónes | Plantón | 1838704 | Millar | 1838.704 | 1385610.64 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
|  | Activo 1.2.2. producción de Chachacomo - vivero Cotaruse | Plantónes | Plantón | 76416 | Millar | 76.416 | 57286.58 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
|  | Activo 1.2.3. producción de Pino - vivero Cotaruse | Plantónes | Plantón | 1101824 | Millar | 1101.824 | 644622.9 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30 | 3875146.91
|  | Activo 1.2.4. producción de Eucalipto - vivero Cotaruse | Plantónes | Plantón | 48656 | Millar | 48.656 | 38004.75 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
|  | Activo 1.2.5. producción de Queñua - vivero Capaya | Plantónes | Plantón | 637048 | Millar | 637.048 | 492548.62 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
|  | Activo 1.2.6. producción de Chachacomo - vivero Capaya | Plantónes | Plantón | 228752 | Millar | 228.752 | 150855.65 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
|  | Activo 1.2.7. producción de Pino - vivero Capaya | Plantónes | Plantón | 326012 | Millar | 326.012 | 206436.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
|  | Activo 1.2.8. producción de Queñua - vivero Toraya | Plantónes | Plantón | 778192 | Millar | 778.192 | 548288.26 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
|  | Activo 1.2.9. producción de Pino - vivero Toraya | Plantónes | Plantón | 161988 | Millar | 161.988 | 109963.87 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
|  | Activo 1.2.10. producción de Eucalipto - vivero Toraya | Plantónes | Plantón | 395128 | Millar | 395.128 | 241529.14 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
| Acción 1.3 REFORESTACION CON ESPECIES FORESTALES | Activo 1.3.1. Reforestación - Distrito Cotaruse | Infraestuctura natural | Hectareas | 1695.62 | Hectareas | 1695.62 | 3942329.25 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.3.2. Reforestación - Distrito Caraybamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 429.05 | Hectareas | 429.05 | 997806 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30 | 9014408.88
|  | Activo 1.3.3. Reforestación - Distrito Chalhuanca | Infraestuctura natural | Hectareas | 580.98 | Hectareas | 580.98 | 1351012.24 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.3.4. Reforestación - Distrito Sañayca | Infraestuctura natural | Hectareas | 258.33 | Hectareas | 258.33 | 600914.46 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.3.5. Reforestación - Distrito Capaya | Infraestuctura natural | Hectareas | 81.81 | Hectareas | 81.81 | 190541.82 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.3.6. Reforestación - Distrito Soraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 234.74 | Hectareas | 234.74 | 546073.66 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.3.7. Reforestación - Distrito Ihuayllo | Infraestuctura natural | Hectareas | 275.93 | Hectareas | 275.93 | 641834.97 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.3.8. Reforestación - Distrito Toraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 246.53 | Hectareas | 246.53 | 573486.12 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.3.9. Reforestación - Distrito Colcabamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 73.15 | Hectareas | 73.15 | 170410.36 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
| Acción 1.4. AFIANZAMIENTO POST PLANTACION. | Activo 1.4.1. Afianzamiento post plantación - Distrito de Cotaruse | Infraestuctura natural | Hectareas | 1695.62 | Hectareas | 1695.62 | 2041259.75 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.4.2. Afianzamiento post plantación - Distrito de Caraybamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 429.05 | Hectareas | 429.05 | 516513.45 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30 | 4666265.47
|  | Activo 1.4.3. Afianzamiento post plantación - Distrito de Chalhuanca | Infraestuctura natural | Hectareas | 580.98 | Hectareas | 580.98 | 699404.98 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.4.4. Afianzamiento post plantación - Distrito de Sañayca | Infraestuctura natural | Hectareas | 258.33 | Hectareas | 258.33 | 310988.89 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.4.5. Afianzamiento post plantación - Distrito de Capaya | Infraestuctura natural | Hectareas | 81.81 | Hectareas | 81.81 | 98488.01 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.4.6. Afianzamiento post plantación - Distrito de Soraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 234.74 | Hectareas | 234.74 | 282587.18 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.4.7. Afianzamiento post plantación - Distrito de Ihuayllo | Infraestuctura natural | Hectareas | 275.93 | Hectareas | 275.93 | 332177.59 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.4.8. Afianzamiento post plantación - Distrito de Toraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 246.53 | Hectareas | 246.53 | 296783.11 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
|  | Activo 1.4.9. Afianzamiento post plantación - Distrito de Colcabamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 73.15 | Hectareas | 73.15 | 88062.51 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
| Acción 1.5. REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN PAJONAL | Activo 1.5.1. Revegetación - Distrito Cotaruse | Infraestuctura natural | Hectareas | 1861.17 | Hectareas | 1861.17 | 842619.66 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.5.2. Revegetación - Distrito Caraybamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 160.79 | Hectareas | 160.79 | 72797.46 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.5.3. Revegetación - Distrito Chalhuanca | Infraestuctura natural | Hectareas | 301.23 | Hectareas | 301.23 | 136379.89 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.5.4. Revegetación - Distrito Sañayca | Infraestuctura natural | Hectareas | 262.36 | Hectareas | 262.36 | 118780.21 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31 | 1560050
|  | Activo 1.5.5. Revegetación - Distrito Capaya | Infraestuctura natural | Hectareas | 110.78 | Hectareas | 110.78 | 50157.83 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.5.6. Revegetación - Distrito Soraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 114.41 | Hectareas | 114.41 | 51795.92 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.5.7. Revegetación - Distrito Ihuayllo | Infraestuctura natural | Hectareas | 17.4 | Hectareas | 17.4 | 7877.62 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.5.8. Revegetación - Distrito Toraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 536.12 | Hectareas | 536.12 | 242721.63 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.5.9. Revegetación - Distrito Ihuayllo | Infraestuctura natural | Hectareas | 81.54 | Hectareas | 81.54 | 36919.78 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
| Acción 1.6. REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN BOFEDAL | Activo 1.6.1. Revegetación - Distrito Toraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 278.91 | Hectareas | 278.91 | 99978.15 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.6.2. Revegetación - Distrito Capaya | Infraestuctura natural | Hectareas | 25.09 | Hectareas | 25.09 | 8992.17 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31 | 1607924.52
|  | Activo 1.6.3. Revegetación - Distrito Cotaruse | Infraestuctura natural | Hectareas | 4181.7 | Hectareas | 4181.7 | 1498954.2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
| Acción 1.7. CONSTRUCCIÓN DE CERCOS DE PROTECCIÓN | Activo 1.7.1. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Cotaruse | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 299057.36 | 4194500.87 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.7.2. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Caraybamba | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 41024.45 | 577206.22 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.7.3. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Chalhuanca | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 77107.91 | 1061800.23 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 8357749.49
|  | Activo 1.7.4. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Sañayca | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 39044.89 | 546632.34 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.7.5. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Capaya | Infraestructura | Espacios físicos | 3 | ml | 19403.09 | 278207.48 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.7.6. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Soraya | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 17049.59 | 245044.1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.7.7. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Ihuayllo | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 23841.46 | 336988.02 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.7.8. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Toraya | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 62553.46 | 871532.73 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
|  | Activo 1.7.9. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Colcabamba | Infraestructura | Espacios físicos | 3 | ml | 17289.4 | 245837.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
2. RECUPERACION DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA | Acción 2.1. MEJORAMIENTO DE CANALES DE DERIVACION Y MAMANTEO | Activo 1.7.8. Canales de derivacion y mamanteo - distrito de Cotaruse | Infraestructura | Espacios físicos | 1 | ml | 39646.85 | 372664.73 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-08-01 | 2024-12-01 | 372664.73
| Acción 2.2. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE QOCHAS | Activo 2.2.1. Construcción de Qochas Tradicionales | Infraestructura | Espacios físicos | 43 | Unidad | 43 | 1188090.57 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-08-01 | 2025-12-01 | 2236954.83
|  | Activo 2.2.2. Construcción de Qochas Mejoradas | Infraestructura | Espacios físicos | 12 | Unidad | 12 | 1048864.26 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-08-01 | 2025-12-01
| Acción 2.3. RESTAURACIÓN DE CAUCES EN BOFEDALES DEGRADADOS | Activo 2.3.1. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Cotaruse | Infraestructura | Unidad | 16630 | Unidad | 16630 | 1273612.52 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2023-08-01 | 2024-08-30
|  | Activo 2.3.2. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Caraybamba | Infraestructura | Unidad | 549 | Unidad | 549 | 45972.46 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
|  | Activo 2.3.3. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Chalhuanca | Infraestructura | Unidad | 591 | Unidad | 591 | 48977.27 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30 | 1474044.61
|  | Activo 2.3.4. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Sañayca | Infraestructura | Unidad | 241 | Unidad | 241 | 20575.63 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
|  | Activo 2.3.5. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Ihuayllo | Infraestructura | Unidad | 12 | Unidad | 12 | 2033.09 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
|  | Activo 2.3.6. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Capaya | Infraestructura | Unidad | 31 | Unidad | 31 | 5116.78 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
|  | Activo 2.3.7. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Toraya | Infraestructura | Unidad | 813 | Unidad | 813 | 72441.26 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
|  | Activo 2.3.8. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Colcabamba | Infraestructura | Unidad | 45 | Unidad | 45 | 5315.6 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
3. RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO | Acción 3.1. RECUPERACIÓN DEL SUELO | Activo 3.1.1. Enriquecimiento de suelo - distrito de Cotaruse | Infraestructura natural | Hectareas | 1861.17 | Hectareas | 1861.17 | 903121.08 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
|  | Activo 3.1.2. Enriquecimiento de suelo - distrito de Caraybamba | Infraestructura natural | Hectareas | 160.79 | Hectareas | 160.79 | 78023.45 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30 | 1634679.92
|  | Activo 3.1.3. Enriquecimiento de suelo - distrito de Chalhuanca | Infraestructura natural | Hectareas | 301.23 | Hectareas | 301.23 | 146174.32 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
|  | Activo 3.1.4. Enriquecimiento de suelo - distrito de Sañayca | Infraestructura natural | Hectareas | 262.36 | Hectareas | 262.36 | 127312.2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
|  | Activo 3.1.5. Enriquecimiento de suelo - distrito de Capaya | Infraestructura natural | Hectareas | 110.78 | Hectareas | 110.78 | 53750.99 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
|  | Activo 3.1.6. Enriquecimiento de suelo - distrito de Soraya | Infraestructura natural | Hectareas | 37.34 | Hectareas | 37.34 | 18126.79 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
|  | Activo 3.1.7. Enriquecimiento de suelo - distrito de Ihuayllo | Infraestructura natural | Hectareas | 17.4 | Hectareas | 17.4 | 8446.32 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
|  | Activo 3.1.8. Enriquecimiento de suelo - distrito de Toraya | Infraestructura natural | Hectareas | 536.12 | Hectareas | 536.12 | 260153.15 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
|  | Activo 3.1.9. Enriquecimiento de suelo - distrito de Colcabamba | Infraestructura natural | Hectareas | 81.54 | Hectareas | 81.54 | 39571.62 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
|  | Activo 3.2.1. Zanjas de Infiltracion - distrito de Capaya | Infraestructura natural | metros lineales | 13932 | ml. | 13932 | 110797.65 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2022-07-30 | 978350.54
|  | Activo 3.2.2. Zanjas de Infiltracion - distrito de Ihuayllo | Infraestructura natural | metros lineales | 35370 | ml. | 35370 | 276620.58 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2022-07-30
|  | Activo 3.2.3. Zanjas de Infiltracion - distrito de Toraya | Infraestructura natural | metros lineales | 76005 | ml. | 76005 | 590932.31 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2022-07-30
4. ADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO DEL ECOSISTEMA | Acción 4.1. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Activo 4.1.1. Sensibilizacion a la poblacion en manejo y conservacion de Ecosistemas | Intangibles | Taller | 52 | Taller | 52 | 314698.52 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
|  | Activo 4.1.2. Capacitación a los beneficiarios en buenas practicas en el manejo de Ecosistemas | Intangibles | Curso | 20 | Curso | 20 | 76071 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
|  | Activo 4.1.3. Concurso de buenas practicas en manejo del Ecosistema | Intangibles | Concurso | 3 | Concurso | 3 | 630309.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
|  | Activo 4.1.4. Capacitación a los beneficiarios en buenas practicas para la adaptación al cambio climatico y Gestion de Riesgos | Intangibles | Curso | 8 | Curso | 8 | 39537.52 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31 | 1163881.5
|  | Activo 4.1.5. Capacitación a funcionarios en gestion, medidas de adaptación al cambio climatico y monitoreo de Ecosistemas | Intangibles | Curso | 16 | Curso | 16 | 103264.96 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
| Acción 4.2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS EN MANEJO DE ECOSISTEMAS | Activo 4.2.1. Acompañamiento y asistencia tecnica a poblaciónes receptoras de servicios del Ecosistema | Intangibles | Taller | 13 | Taller | 13 | 1309564.83 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31 | 1309564.83
| Acción 4.3. FORTALECIMIENTO DE COMITES PARA LA GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Activo 4.3.1. Conformación y fortalecimiento de comités de gestión de Ecosistemas Comunal | Intangibles | Taller | 31 | Taller | 31 | 68858.48 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31 | 903876.29
|  | Activo 4.3.2. Gestion de riesgos para la conservación de Ecosistemas | Intangibles | Glb | 62 | Glb | 62 | 835017.81 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
| Acción 4.4. PASANTIAS EN LA GESTION DEL ECOSISTEMA | Activo 4.4.1. Pasantía de beneficiarios en la gestion del Ecosistema | Intangibles | Pasantia | 8 | Pasantia | 8 | 454868 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-09-01 | 2025-12-31 | 804988
|  | Activo 4.4.2. Pasantía de funcionarios en la gestion del Ecosistema | Intangibles | Pasantia | 4 | Pasantia | 4 | 350120 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
5. ADECUADAS CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES A CARGO DE LA GESTION DE ECOSISTEMA | Acción 5.1. INSTRUMENTOS DE MANEJO Y GESTION DEL ECOSISTEMA | Activo 5.1.1. Estudios complementarios para para la gestión de Ecosistemas | Intangibles | Estudio | 4 | Estudio | 4 | 377253.2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-11-30
|  | Activo 5.1.2. Elaboracion de linea de Base | Intangibles | Documento | 1 | Documento | 1 | 40000 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 457253.2
|  | Activo 5.1.3. Elaboracion de linea de Salida | Intangibles | Documento | 1 | Documento | 1 | 40000 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
| Acción 5.2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNAL PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS | Activo 5.2.1. Actualización de los instrumentos de Gestion | Intangibles | Documento | 31 | Documento | 31 | 105106.37 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 105106.37
| Acción 5.3. ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO Y PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ECOSISTEMAS | Activo 5.3.1. Elaboracion de plan de manejo integral de conservacion, uso y aprovechamiento sostenible de los Ecosistemas | Intangibles | Documento | 31 | Documento | 31 | 176487.77 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 836588.32
|  | Activo 5.3.2. Elaboracion e implementación de plan de seguimiento y monitoreo | Intangibles | Documento | 31 | Documento | 31 | 660100.55 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-08-30
| Acción 5.4. INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Activo 5.4.1. Convenios interinstitucionales para la investigación de los Ecosistemas | Intangibles | Convenios | 10 | Convenios | 10 | 2822.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-09-01 | 2025-12-31
|  | Activo 5.4.2 . Investigación tecnológica para la recuperación de los ecosistemas | Intangibles | Documento | 4 | Documento | 4 | 413484.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2025-12-31 | 416307
| Acción 5.5. PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS | Activo 5.5.1 . Encuentros y experiencias en la conservación y recuperación de los Ecosistemas | Intangibles | Unid | 8 | Unid | 8 | 308688 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-03-01 | 2025-12-31
|  | Activo 5.5.2 . Instauracion del hatun sacha raymi | Intangibles | Glb | 1 | Glb | 1 | 137914.08 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-08-01 | 2025-12-31 | 603829.58
|  | Activo 5.5.3 . Sistematización , consolidación y publicación del Proyecto | Intangibles | Documento | 1 | Documento | 1 | 157227.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2025-10-01 | 2026-01-31
6. MITIGACIÓN AMBIENTAL | MITIGACIÓN AMBIENTAL | MITIGACIÓN AMBIENTAL | Intangibles | Glb | 1 | Glb | 1 | 100000 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-12-01 | 2026-01-31 | 100000
| Otras acciones de infraestructura |  | Infraestructura
| Otras acciones de equipo |  | Equipo
| Otras acciones de mobiliario |  | Mobiliario
| Otras acciones de vehículo |  | Vehículo
| Otras acciones de terreno |  | Terreno
| Otras acciones de intangibles |  | Intangibles
| Otras acciones deinfraestructura natural |  | Infraestructura natural
| SUBTOTAL | [6 empty] | 43895911.01 |  |  |  |  | 43895911.01
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
5.2 | Otros costos de inversión
| Otros costos | Costos a precios de mercado
| Gestión del proyecto | 842966.55
| Gastos generales | 6438461.15
| Expedientes técnicos | 612076.18
| Supervisión | 1146566.28
| Liquidación | 161287.15
TOTAL
| MONTO TOTAL DE INVERSIÓN | 53097268.32
5.3 | Cronograma de inversión según componentes
| Fecha prevista de inicio de ejecución: |  | 2021-02-01 | (mes y año)
| Tipo de periodo |  | años
| Número de periodos |  | 5 | (valor)
| Tipo de Factor Productivo |  | Cronograma de inversión |  |  |  |  | Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Infraestructura |  | 1364917.242 | 4094751.726 | 4094751.726 | 2729834.484 | 1364917.242 | 13649172.42
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
| Intangibles |  | 330069.7545 | 1980418.527 | 1980418.527 | 1650348.7725 | 660139.509 | 6601395.09
| Infraestructura natural |  | 1182267.175 | 4729068.7 | 9458137.4 | 4729068.7 | 3546801.525 | 23645343.5
| Gastos Generales |  | 643846.115 | 1931538.345 | 1931538.345 | 1287692.23 | 643846.115 | 6438461.15
| Sub total : |  | 973915.8695 | 3911956.872 | 3911956.872 | 2938041.0025 | 1303985.624 | 50334372.16
| Otros costos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Gestión del proyecto |  | 84296.655 | 252889.965 | 252889.965 | 168593.31 | 84296.655 | 842966.55
| Expediente técnico |  | 612076.18 |  |  |  |  | 612076.18
| Supervisión |  | 114656.628 | 343969.884 | 343969.884 | 229313.256 | 114656.628 | 1146566.28
| Liquidación | [5 empty] | 161287.15 | 161287.15
| Sub total : | [6 empty] | 2762896.16
| Costo total de la Inversión : | [6 empty] | 53097268.32
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items. Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto
5.4 | Monto de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
| SI | X |  | Aporte de los beneficiarios (S/):
| NO |  |  | Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 | Cronograma de metas físicas
|  |  | Periodo |  |  |  |  | Total meta física
| Tipo de Factor Productivo | Unidad de medida representativa | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | … | Periodo n
|  |  | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física | Meta física
| Infraestructura | GLOBAL | 60196.731 | 180590.193 | 180590.193 | 120393.462 | 60196.731 | 601967.31
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
| Intangibles | TALLER/CAPACITACIÓN | 11.55 | 69.3 | 69.3 | 57.75 | 23.1 | 231
| Infraestructura natural | HECTAREAS/ML | 720.347 | 2881.388 | 5762.776 | 2881.388 | 2161.041 | 14406.94
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 | Costo de inversión a precios sociales
|  |  | Alternativa 1 (Recomendada) | Alternativa 2 | Alternativa 3
| Costo de inversión a precios de mercado |  | 53097268.32
| Costo de inversión a precios sociales |  | 43085564.8813
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
| Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): |  | 2026-02-01
| Horizonte de funcionamiento (años) |  | 10
| Costos (S/) |  | Periodo
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ……….. | n
| Sin Proyecto | Operación
Mantenimiento
| Con Proyecto | Operación
|  | Mantenimiento | 267772.425 | 462042.7192 | 267772.425 | 462042.7192 | 267772.425 | 462042.7192 | 267772.425
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:
| Tipo | Criterio de elección** | Alternativa 1 (Recomendada) | Alternativa 2 | Alternativa 3
| Costo / Beneficio* | Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Anual Equivalente (VAE)
| Costo / Eficiencia* | Valor Actual de los Costos (VAC) | 44099850.3495
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo por capacidad de producción
|  | Costo por beneficiario directo | 3061.0144
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
8.1 | Análisis de sostenibilidad
El Gobierno Regional de Apurimac compromete su capacidad tecnica y economica para la elaboracion del expediente tecnico y la ejecucion del proyecto en la modalidad de administracion directa. Los gastos de operación y mantenimiento estarán a cargo de las Comunidades campesinas y las municipalidades distritales de la provincia de Aymaraes, para lo cual las areas de presupuesto y planificacion deberan crear metas enlazadas al programa presupuestal 144 de acuerdo al rubro dentro de su programacion financiera que corresponda a la generica de gastos que manejan. El PPR 144 tiene como objetivo lograr la conservacion y uso sostenible de los ecosistemas naturales del pais proveedores de servicios ecosistemicos. En ese sentido a traves de este programa se busca que los Gobiernos Regionales cuente con instrumentos y capacidades que permitan la recuperacion, conservacion y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. Las fuentes de financiamiento serán con Recursos Ordinarios, Canon y Sobrecanon
8.2. | ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
| Peligros |  | Nivel (bajo, medio o alto) | Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)
8.3. | Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
8.4. | Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5. | Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:
| Modalidad de ejecución |  |  |  | Marcar con (X)
| 1. Administración Directa |  |  |  | X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor
Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.
Documento de Declaratoria de Interés
10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
| Fuente de Financiamiento |  |  |  | Marcar con (X)
1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados
11. DOCUMENTO TÉCNICO
| Tipo de documento técnico |  | Marcar con (X) | Persona natural o jurídica que elaboró el documento técnico* |  | DNI/RUC* | Nro Contrato*
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:
12.1. | Resultado de la formulación y evaluación
VIABLE :
NO VIABLE :
12.2. | Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación
Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________
Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora
la Unidad debe" Unidad" osea, cuantas areas, digamos en soraya, se van a enrriquecer en tres lugares, entonces sera Unidad = 3, y hectareas = 37.4(eso esta ok)
la Unidad debe" Unidad" osea, cuantas zanjas, digamos en Toraya, se van construir 3 zanjas en tres lugares, entonces sera Unidad = 3, y metros lineales = 76005 (eso esta ok)
Note on H199: ORFEI-PC: cambiar a hectareas

## Hoja1
| Tipo de Factor Productivo | Unidad Física |  | Dimensión Física |  | Costo a precio de mercado | Expediente técnico o documento equivalente |  | Ejecución física
Activo que define capacidad |  | Unidad de medida | Cantidad | Unidad de medida | Cantidad |  | Fecha inicio | Fecha término | Fecha inicio | Fecha término
Activo 1.1.1. Implementación de vivero - Cotaruse | Infraestructura | Vivero | 1 | m2 | 6000 | 1178815.76 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 2024-12-31
Activo 1.1.2. Implementación de vivero - Capaya | Infraestructura | Vivero | 1 | m2 | 3500 | 116636.29 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 2024-12-31 | 1416276.02
Activo 1.1.3. Implementación de vivero - Toraya | Infraestructura | Vivero | 1 | m2 | 3500 | 120823.97 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-02-01 | 2024-12-31
Activo 1.2.1. producción de Queñua - vivero Cotaruse | Plantónes | Plantón | 1838704 | Millar | 1838.704 | 1385610.64 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.2.2. producción de Chachacomo - vivero Cotaruse | Plantónes | Plantón | 76416 | Millar | 76.416 | 57286.58 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.2.3. producción de Pino - vivero Cotaruse | Plantónes | Plantón | 1101824 | Millar | 1101.824 | 644622.9 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30 | 3875146.91
Activo 1.2.4. producción de Eucalipto - vivero Cotaruse | Plantónes | Plantón | 48656 | Millar | 48.656 | 38004.75 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.2.5. producción de Queñua - vivero Capaya | Plantónes | Plantón | 637048 | Millar | 637.048 | 492548.62 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.2.6. producción de Chachacomo - vivero Capaya | Plantónes | Plantón | 228752 | Millar | 228.752 | 150855.65 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.2.7. producción de Pino - vivero Capaya | Plantónes | Plantón | 326012 | Millar | 326.012 | 206436.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.2.8. producción de Queñua - vivero Toraya | Plantónes | Plantón | 778192 | Millar | 778.192 | 548288.26 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.2.9. producción de Pino - vivero Toraya | Plantónes | Plantón | 161988 | Millar | 161.988 | 109963.87 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.2.10. producción de Eucalipto - vivero Toraya | Plantónes | Plantón | 395128 | Millar | 395.128 | 241529.14 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-11-30
Activo 1.3.1. Reforestación - Distrito Cotaruse | Infraestuctura natural | Hectareas | 1695.62 | Hectareas | 1695.62 | 3942329.25 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.3.2. Reforestación - Distrito Caraybamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 429.05 | Hectareas | 429.05 | 997806 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30 | 9014408.88
Activo 1.3.3. Reforestación - Distrito Chalhuanca | Infraestuctura natural | Hectareas | 580.98 | Hectareas | 580.98 | 1351012.24 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.3.4. Reforestación - Distrito Sañayca | Infraestuctura natural | Hectareas | 258.33 | Hectareas | 258.33 | 600914.46 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.3.5. Reforestación - Distrito Capaya | Infraestuctura natural | Hectareas | 81.81 | Hectareas | 81.81 | 190541.82 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.3.6. Reforestación - Distrito Soraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 234.74 | Hectareas | 234.74 | 546073.66 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.3.7. Reforestación - Distrito Ihuayllo | Infraestuctura natural | Hectareas | 275.93 | Hectareas | 275.93 | 641834.97 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.3.8. Reforestación - Distrito Toraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 246.53 | Hectareas | 246.53 | 573486.12 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.3.9. Reforestación - Distrito Colcabamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 73.15 | Hectareas | 73.15 | 170410.36 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.4.1. Afianzamiento post plantación - Distrito de Cotaruse | Infraestuctura natural | Hectareas | 1695.62 | Hectareas | 1695.62 | 2041259.75 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.4.2. Afianzamiento post plantación - Distrito de Caraybamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 429.05 | Hectareas | 429.05 | 516513.45 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30 | 4666265.47
Activo 1.4.3. Afianzamiento post plantación - Distrito de Chalhuanca | Infraestuctura natural | Hectareas | 580.98 | Hectareas | 580.98 | 699404.98 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.4.4. Afianzamiento post plantación - Distrito de Sañayca | Infraestuctura natural | Hectareas | 258.33 | Hectareas | 258.33 | 310988.89 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.4.5. Afianzamiento post plantación - Distrito de Capaya | Infraestuctura natural | Hectareas | 81.81 | Hectareas | 81.81 | 98488.01 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.4.6. Afianzamiento post plantación - Distrito de Soraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 234.74 | Hectareas | 234.74 | 282587.18 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.4.7. Afianzamiento post plantación - Distrito de Ihuayllo | Infraestuctura natural | Hectareas | 275.93 | Hectareas | 275.93 | 332177.59 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.4.8. Afianzamiento post plantación - Distrito de Toraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 246.53 | Hectareas | 246.53 | 296783.11 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.4.9. Afianzamiento post plantación - Distrito de Colcabamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 73.15 | Hectareas | 73.15 | 88062.51 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2026-11-30
Activo 1.5.1. Revegetación - Distrito Cotaruse | Infraestuctura natural | Hectareas | 1861.17 | Hectareas | 1861.17 | 842619.66 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.5.2. Revegetación - Distrito Caraybamba | Infraestuctura natural | Hectareas | 160.79 | Hectareas | 160.79 | 72797.46 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.5.3. Revegetación - Distrito Chalhuanca | Infraestuctura natural | Hectareas | 301.23 | Hectareas | 301.23 | 136379.89 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.5.4. Revegetación - Distrito Sañayca | Infraestuctura natural | Hectareas | 262.36 | Hectareas | 262.36 | 118780.21 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31 | 1560050
Activo 1.5.5. Revegetación - Distrito Capaya | Infraestuctura natural | Hectareas | 110.78 | Hectareas | 110.78 | 50157.83 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.5.6. Revegetación - Distrito Soraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 114.41 | Hectareas | 114.41 | 51795.92 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.5.7. Revegetación - Distrito Ihuayllo | Infraestuctura natural | Hectareas | 17.4 | Hectareas | 17.4 | 7877.62 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.5.8. Revegetación - Distrito Toraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 536.12 | Hectareas | 536.12 | 242721.63 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.5.9. Revegetación - Distrito Ihuayllo | Infraestuctura natural | Hectareas | 81.54 | Hectareas | 81.54 | 36919.78 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.6.1. Revegetación - Distrito Toraya | Infraestuctura natural | Hectareas | 278.91 | Hectareas | 278.91 | 99978.15 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.6.2. Revegetación - Distrito Capaya | Infraestuctura natural | Hectareas | 25.09 | Hectareas | 25.09 | 8992.17 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31 | 1607924.52
Activo 1.6.3. Revegetación - Distrito Cotaruse | Infraestuctura natural | Hectareas | 4181.7 | Hectareas | 4181.7 | 1498954.2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-11-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.1. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Cotaruse | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 299057.36 | 4194500.87 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.2. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Caraybamba | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 41024.45 | 577206.22 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.3. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Chalhuanca | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 77107.91 | 1061800.23 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31 | 8357749.49
Activo 1.7.4. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Sañayca | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 39044.89 | 546632.34 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.5. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Capaya | Infraestructura | Espacios físicos | 3 | ml | 19403.09 | 278207.48 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.6. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Soraya | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 17049.59 | 245044.1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.7. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Ihuayllo | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 23841.46 | 336988.02 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.8. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Toraya | Infraestructura | Espacios físicos | 4 | ml | 62553.46 | 871532.73 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.9. Instalación de cercos de protección forestal - Distrito de Colcabamba | Infraestructura | Espacios físicos | 3 | ml | 17289.4 | 245837.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-10-01 | 2024-12-31
Activo 1.7.8. Canales de derivacion y mamanteo - distrito de Cotaruse | Infraestructura | Espacios físicos | 1 | ml | 39646.85 | 372664.73 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-08-01 | 2024-12-01 | 372664.73
Activo 2.2.1. Construcción de Qochas Tradicionales | Infraestructura | Espacios físicos | 43 | Unidad | 43 | 1188090.57 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-08-01 | 2025-12-01 | 2236954.83
Activo 2.2.2. Construcción de Qochas Mejoradas | Infraestructura | Espacios físicos | 12 | Unidad | 12 | 1048864.26 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-08-01 | 2025-12-01
Activo 2.3.1. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Cotaruse | Infraestructura | Unidad | 16630 | Unidad | 16630 | 1273612.52 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2023-08-01 | 2024-08-30
Activo 2.3.2. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Caraybamba | Infraestructura | Unidad | 549 | Unidad | 549 | 45972.46 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
Activo 2.3.3. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Chalhuanca | Infraestructura | Unidad | 591 | Unidad | 591 | 48977.27 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30 | 1474044.61
Activo 2.3.4. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Sañayca | Infraestructura | Unidad | 241 | Unidad | 241 | 20575.63 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
Activo 2.3.5. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Ihuayllo | Infraestructura | Unidad | 12 | Unidad | 12 | 2033.09 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
Activo 2.3.6. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Capaya | Infraestructura | Unidad | 31 | Unidad | 31 | 5116.78 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
Activo 2.3.7. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Toraya | Infraestructura | Unidad | 813 | Unidad | 813 | 72441.26 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
Activo 2.3.8. Restauracion de cause de bofedal - distrito de Colcabamba | Infraestructura | Unidad | 45 | Unidad | 45 | 5315.6 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2024-08-30
Activo 3.1.1. Enriquecimiento de suelo - distrito de Cotaruse | Infraestructura natural | Hectareas | 1861.17 | Hectareas | 1861.17 | 903121.08 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
Activo 3.1.2. Enriquecimiento de suelo - distrito de Caraybamba | Infraestructura natural | Hectareas | 160.79 | Hectareas | 160.79 | 78023.45 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30 | 1634679.92
Activo 3.1.3. Enriquecimiento de suelo - distrito de Chalhuanca | Infraestructura natural | Hectareas | 301.23 | Hectareas | 301.23 | 146174.32 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
Activo 3.1.4. Enriquecimiento de suelo - distrito de Sañayca | Infraestructura natural | Hectareas | 262.36 | Hectareas | 262.36 | 127312.2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
Activo 3.1.5. Enriquecimiento de suelo - distrito de Capaya | Infraestructura natural | Hectareas | 110.78 | Hectareas | 110.78 | 53750.99 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
Activo 3.1.6. Enriquecimiento de suelo - distrito de Soraya | Infraestructura natural | Hectareas | 37.34 | Hectareas | 37.34 | 18126.79 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
Activo 3.1.7. Enriquecimiento de suelo - distrito de Ihuayllo | Infraestructura natural | Hectareas | 17.4 | Hectareas | 17.4 | 8446.32 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
Activo 3.1.8. Enriquecimiento de suelo - distrito de Toraya | Infraestructura natural | Hectareas | 536.12 | Hectareas | 536.12 | 260153.15 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
Activo 3.1.9. Enriquecimiento de suelo - distrito de Colcabamba | Infraestructura natural | Hectareas | 81.54 | Hectareas | 81.54 | 39571.62 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-07-01 | 2023-08-30
Activo 3.2.1. Zanjas de Infiltracion - distrito de Capaya | Infraestructura natural | metros lineales | 13932 | ml. | 13932 | 110797.65 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2022-07-30 | 978350.54
Activo 3.2.2. Zanjas de Infiltracion - distrito de Ihuayllo | Infraestructura natural | metros lineales | 35370 | ml. | 35370 | 276620.58 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2022-07-30
Activo 3.2.3. Zanjas de Infiltracion - distrito de Toraya | Infraestructura natural | metros lineales | 76005 | ml. | 76005 | 590932.31 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-07-01 | 2022-07-30
Activo 4.1.1. Sensibilizacion a la poblacion en manejo y conservacion de Ecosistemas | Intangibles | Taller | 52 | Taller | 52 | 314698.52 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
Activo 4.1.2. Capacitación a los beneficiarios en buenas practicas en el manejo de Ecosistemas | Intangibles | Curso | 20 | Curso | 20 | 76071 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
Activo 4.1.3. Concurso de buenas practicas en manejo del Ecosistema | Intangibles | Concurso | 3 | Concurso | 3 | 630309.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
Activo 4.1.4. Capacitación a los beneficiarios en buenas practicas para la adaptación al cambio climatico y Gestion de Riesgos | Intangibles | Curso | 8 | Curso | 8 | 39537.52 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31 | 1163881.5
Activo 4.1.5. Capacitación a funcionarios en gestion, medidas de adaptación al cambio climatico y monitoreo de Ecosistemas | Intangibles | Curso | 16 | Curso | 16 | 103264.96 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
Activo 4.2.1. Acompañamiento y asistencia tecnica a poblaciónes receptoras de servicios del Ecosistema | Intangibles | Taller | 13 | Taller | 13 | 1309564.83 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31 | 1309564.83
Activo 4.3.1. Conformación y fortalecimiento de comités de gestión de Ecosistemas Comunal | Intangibles | Taller | 31 | Taller | 31 | 68858.48 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31 | 903876.29
Activo 4.3.2. Gestion de riesgos para la conservación de Ecosistemas | Intangibles | Glb | 62 | Glb | 62 | 835017.81 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
Activo 4.4.1. Pasantía de beneficiarios en la gestion del Ecosistema | Intangibles | Pasantia | 8 | Pasantia | 8 | 454868 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-09-01 | 2025-12-31 | 804988
Activo 4.4.2. Pasantía de funcionarios en la gestion del Ecosistema | Intangibles | Pasantia | 4 | Pasantia | 4 | 350120 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
Activo 5.1.1. Estudios complementarios para para la gestión de Ecosistemas | Intangibles | Estudio | 4 | Estudio | 4 | 377253.2 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-11-30
Activo 5.1.2. Elaboracion de linea de Base | Intangibles | Documento | 1 | Documento | 1 | 40000 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 457253.2
Activo 5.1.3. Elaboracion de linea de Salida | Intangibles | Documento | 1 | Documento | 1 | 40000 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2025-12-31
Activo 5.2.1. Actualización de los instrumentos de Gestion | Intangibles | Documento | 31 | Documento | 31 | 105106.37 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 105106.37
Activo 5.3.1. Elaboracion de plan de manejo integral de conservacion, uso y aprovechamiento sostenible de los Ecosistemas | Intangibles | Documento | 31 | Documento | 31 | 176487.77 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 836588.32
Activo 5.3.2. Elaboracion e implementación de plan de seguimiento y monitoreo | Intangibles | Documento | 31 | Documento | 31 | 660100.55 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-08-30
Activo 5.4.1. Convenios interinstitucionales para la investigación de los Ecosistemas | Intangibles | Convenios | 10 | Convenios | 10 | 2822.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-09-01 | 2025-12-31
Activo 5.4.2 . Investigación tecnológica para la recuperación de los ecosistemas | Intangibles | Documento | 4 | Documento | 4 | 413484.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-06-01 | 2025-12-31 | 416307
Activo 5.5.1 . Encuentros y experiencias en la conservación y recuperación de los Ecosistemas | Intangibles | Unid | 8 | Unid | 8 | 308688 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2022-03-01 | 2025-12-31
Activo 5.5.2 . Instauracion del hatun sacha raymi | Intangibles | Glb | 1 | Glb | 1 | 137914.08 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2021-08-01 | 2025-12-31 | 603829.58
Activo 5.5.3 . Sistematización , consolidación y publicación del Proyecto | Intangibles | Documento | 1 | Documento | 1 | 157227.5 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2025-10-01 | 2026-01-31
Note on F7: ORFEI-PC: cambiar a hectareas

## Hoja2
infra | 1416276.02 | 8357749.49 | 372664.73 | 2236955 | 1474044.61 | 978350.54 | [5 empty] | 14836040.39
infra nat | 3875146.91 | 9014408.88 | 4666265.47 | 1560050 | 1607924.52 | 1634679.92 | [5 empty] | 22358475.7
intan | 1163881.5 | 1309564.83 | 903876.29 | 804988 | 457253.2 | 105106.37 | 836588.32 | 416307 | 603829.4 | 100000 | 6438461.16 | 13139856.07
50334372.16
Infraestructura | 1364917.24 | 4094751.73 | 4094751.73 | 2729834.48 | 1364917.24 |  | 13649172.42
Infraestructura natural | 1182267.18 | 4729068.7 | 9458137.4 | 4729068.7 | 3546801.53 |  | 23645343.51
Intangibles | 973915.87 | 3911956.87 | 3911956.87 | 2938041 | 1303985.62 |  | 13039856.23
| 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1
| 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.15
| 0.074688 | 0.3 | 0.3 | 0.22531 | 0.1
Infraestructura | 1483604.0368 | 4450812.1213 | 4450812.1213 | 2967208.0737 | 1483604.0368 |  | 14836040.39
Infraestructura natural | 1117923.7893 | 4471695.1381 | 8943390.2762 | 4471695.1381 | 3353771.3583 |  | 22358475.7
Intangibles | 981384.6204 | 3941956.822 | 3941956.822 | 2960572.2016 | 1313985.604 |  | 13139856.07
50334372.16